ХРОНОГРАМА

за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.,

приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК

| № | Основни процедури, действия и решения | Правно основание от ИК | Време (дни/часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Народното събрание насрочва изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 4, ал. 4 | не по-късно от 60 дни преди изборния ден | Решение на НС от 02.09.2021 г., обн., ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г. |
|  | Президентът на републиката насрочва изборите за Народно събрание | Чл. 4, ал. 1 | не по-късно от 60 дни преди изборния ден | Указ № 245 от 14.09.2021 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.) |
|  | Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква за произвеждането на изборите и за разкриване на избирателни секции | Чл. 21 | незабавно, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден |  |
|  | Областните управители изпращат покани за консултации за състав на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им | Чл. 60, ал. 1 | не по-късно от 58 дни преди изборния ден | 16.09.2021 г. |
|  | Областните управители провеждат консултации за състав на РИК | Чл. 60, ал. 1 |  | 19.09.2021 г. |
|  | ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на български граждани извън страната и изпраща информация на Министерството на външните работи | Чл. 11, ал. 1 | не по-късно от 57 дни преди изборния ден | 17.09.2021 г. |
|  | Министърът на външните работи и ръководителите на ДКП публикуват на интернет страниците на МВнР и ДКП условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната и условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната | Чл. 20 | незабавно след изпращане от ЦИК на съответните решения |  |
|  | ЦИК определя с методика размера на възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях | Чл. 57, ал. 1, т. 7 | не по-късно от 57 дни преди изборния ден | 17.09.2021 г. |
|  | ГД „Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци | Чл. 27, ал. 2 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 19.09.2021 г. |
|  | ЦИК определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетини с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД | Чл. 57, ал. 1, т. 33 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 19.09.2021 г. |
|  | ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите | Чл. 57, ал. 1, т. 36 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 19.09.2021 г. |
|  | ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците за участие на независими кандидати | Чл. 57, ал. 1, т. 35 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 19.09.2021 г. |
|  | Областните управители правят предложения за съставите на РИК, когато е постигнато съгласие при консултациите | Чл. 60, ал. 8 | 54 дни преди изборния ден | 20.09.2021 г. |
|  | Когато не е постигнато съгласие за състава на РИК областният управител изпраща на ЦИК документите. Когато областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК | Чл. 60, ал. 6 Чл. 60, ал. 9 | 54 дни преди изборния ден | 20.09.2021 г. |
|  | ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място | Чл. 57, ал. 1, т. 37 | не по-късно от 53 дни преди изборния ден | 21.09.2021 г. |
|  | ЦИК определя реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите. ЦИК определя реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ. | Чл. 57, ал. 1, т. 35 и 36 | не по-късно от 53 дни преди изборния ден | 21.09.2021 г. |
|  | ЦИК определя реда за проверка на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 36 | не по-късно от 53 дни преди изборния ден | 21.09.2021 г. |
|  | Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта се изпраща на съответните: ТЗ на ГД „ГРАО“, РИК и областен управител. Заповедта се обявява публично и може да бъде обжалвана в тридневен срок пред областния управител на съответната област | Чл. 8, ал. 2 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 24.09.2021 г. |
|  | ЦИК обявява списъка на местата извън страната, в които на произведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели | Чл. 14 т. 3 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 24.09.2021 г. |
|  | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | Чл. 57, ал. 1, т. 14 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 24.09.2021 г. |
|  | ЦИК назначава РИК | Чл. 59, ал. 2 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 24.09.2021 г. |
|  | ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в районите и с броя на избирателите в тях | Чл. 57, ал. 1, т. 20 | не по-късно от 48 дни преди изборния ден | 26.09.2021 г. |
|  | ЦИК определя условията и реда за провеждане на предизборните кампании за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители | Чл. 57, ал. 1, т. 22 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 29.09.2021 г. |
|  | ЦИК определя реда за предоставяне и разходване на средствата за медийните пакети | Чл. 178, ал. 5 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 29.09.2021 г. |
|  | Кметът на съответната община определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява РИК | Чл. 41, ал. 3 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 29.09.2021 г. |
|  | Партиите и коалициите подават заявления в ЦИК за регистрацията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители | Чл. 133, ал. 1 Чл. 134, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 141, ал. 1 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | до 17.00 ч. на 29.09.2021 г. |
|  | ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители |  | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 29.09.2021 г. |
|  | Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията напусне състава ѝ, може да участва в изборите самостоятелно, след като се регистрира в ЦИК по реда на чл. 133 ИК | Чл. 144, ал. 8 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 29.09.2021 г. |
|  | ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на представените списъци с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите | Чл. 135 Чл. 142 | не по-късно от 42 дни преди изборния ден | 02.10.2021 г. |
|  | Инициативните комитети подават заявление за регистрация в ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 153, ал. 1 във вр. с чл. 152, т. 1, буква „а“ | 40 дни преди изборния ден | до 17.00 ч. на 04.10.2021 г. |
|  | ЦИК регистрира инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката |  | 40 дни преди изборния ден | 04.10.2021 г. |
|  | Инициативните комитети подават заявление за регистрация пред РИК за изборите за народни представители | Чл. 153, ал. 1 Чл. 152 т. 2 | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 04.10.2021 г. 17.00 ч. |
|  | РИК регистрира инициативните комитети |  | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 04.10.2021 г. |
|  | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборните им кампании и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК | Чл. 163, ал. 1 | 5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 04.10.2021 г. |
|  | Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци и ги публикуват на интернет страницата на общината | Чл. 41, ал. 1 Чл. 42, ал. 2 | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 04.10.2021 г. |
|  | Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК | Чл. 187 | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 04.10.2021 г. |
|  | Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, и обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198, ал. 5 | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 04.10.2021 г. |
|  | Доставчиците на медийни услуги публикуват на интернет страницата информация за договорите в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, вкл., ако договорът е сключен чрез посредник | Чл. 180, ал. 1 и 4 | в тридневен срок от подписване на съответния договор - информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите |  |
|  | ЦИК регистрира партията/коалицията за участие в изборите, когато съдът е отменил обжалвано решение за отказ за регистрация на партията/коалицията, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден. | Чл. 134, ал. 3 Чл. 141, ал. 3 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 09.10.2021 г. |
|  | Коалициите и/или партиите подават заявление в ЦИК за извършване на промени в състава и /или в наименованието на регистрирана коалиция | Чл. 144, ал. 1 и 2 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | до 17.00 ч. на 09.10.2021 г. |
|  | ЦИК извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава й на партия/и, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията |  | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 09.10.2021 г. |
|  | РИК формира единните номера на избирателните секции в района/изборния район | Чл. 8, ал. 8 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 09.10.2021 г. |
|  | При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК. Денят, часът и мястото на провеждането се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от 3 дни преди провеждането им | Чл. 91, ал. 1 и 3 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 09.10.2021 г. |
|  | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК | Чл. 163, ал. 1 във вр. с чл. 153, ал. 1 | 5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 09.10.2021 г. |
|  | В изборите за народни представители РИК предоставя данните за банковата сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания на Сметната палата и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК | Чл. 163, ал. 2 Чл.180, ал.1 и 4 | 5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 09.10.2021 г. |
|  | ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й. ЦИК отбелязва в регистъра промените, настъпили в състава на коалиция | Чл. 144, ал. 6 Чл. 144, ал. 5 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 12.10.2021 г. |
|  | Инициативният комитет предава на РИК списъка с избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат за народен представител, заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2 и 3 ИК | Чл. 257, ал. 4 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 12.10.2021 г. 17.00 ч. |
|  | ЦИК регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден | Чл. 154, ал. 5 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 12.10.2021 г. |
|  | РИК регистрира за участие в изборите за народни представители инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл | Чл. 154, ал. 5 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | до 17.00 ч. на 12.10.2021 г. |
|  | Партиите и коалициите правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 318, ал. 2 във вр. с чл. 318, ал. 1, т. 1 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | до 17.00 ч. на 12.10.2021 г. |
|  | Инициативните комитети правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката и предават на ЦИК списъка с избиратели по чл. 320, ал. 1 ИК, заедно с документите по чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3 ИК. | Чл. 318, ал. 2 във вр. с чл. 318, ал. 1, т. 2 Чл. 320, ал. 1 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | до 17.00 ч. на 12.10.2021 г. |
|  | ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети | чл. 318, ал. 2 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 12.10.2021 г. |
|  | Партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители | Чл. 255, ал 1 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | до 17.00 ч. на 12.10.2021 г. |
|  | РИК регистрира кандидатските листи в изборите за народни представители | Чл. 255, ал. 2 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 12.10.2021 г. |
|  | Партия, коалиция или инициативен комитет може да подаде заявление до ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, съответно инициативен комитет до РИК за изборите за народни представители, да бъде заличена регистрацията за участие в изборите | Чл. 137, ал. 1 Чл. 145, ал. 1 Чл. 155, ал. 1 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | до 17.00 ч. на 12.10.2021 г. |
|  | ЦИК/РИК взема решение за заличаване на регистрацията на партия, коалиция, инициативен комитет, по подадено писмено заявление | Чл. 137, ал. 1 Чл. 145, ал. 1 Чл. 155, ал. 1 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 12.10.2021 г. |
|  | РИК уведомява ЦИК за регистрираните кандидати за народни представители не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация | Чл. 254, ал. 6 | 31 дни преди изборния ден | 13.10.2021 г. |
|  | ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, съответно на партиите и коалициите за изборите за народни представители, и ги обявява | Чл. 57, ал. 1, т. 21 Чл. 326, ал. 1 и Чл. 262, ал. 1 § 5, т. 5, букви „а“ и „в“ от ДР на ИК | не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 13.10.2021 г. |
|  | ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, в различните форми на предизборните кампании | Чл. 192 | не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 13.10.2021 г. |
|  | ЦИК приема правила за обективно и справедливо отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети | Чл. 189, ал. 3 | не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 13.10.2021 г. |
|  | ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата | Чл. 189, ал. 4 | не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 13.10.2021 г. |
|  | При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 321, ал. 4 и Чл. 258, ал. 4 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | до 17.00 ч. на 14.10.2021 г. |
|  | ЦИК взема решение за регистрация на новопредложения кандидат от листа на партия или коалиция в изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 321, ал. 4 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 14.10.2021 г. |
|  | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден | Чл. 321, ал. 5, изр. второ и Чл. 258, ал. 5, предл. 2 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | до 17.00 ч. на 14.10.2021 г. |
|  | РИК взема решение за регистрация на новопредложения кандидат в изборите за народни представители | Чл. 258, ал. 5 предл. 2 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 14.10.2021 г. |
|  | ЦИК взема решение за регистрация на предложен кандидат по реда на чл. 321, ал. 5, изр. второ ИК | Чл. 321, ал. 5, изр. второ | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 14.10.2021 г. |
|  | ЦИК обнародва в Държавен вестник регистрираните кандидатски листи като посочва имената на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, датата на раждане, партията, коалицията или инициативния комитет, които са ги предложили | Чл. 324 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 14.10.2021 г. |
|  | ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините | Чл. 57, ал. 1, т. 19 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 14.10.2021 г. |
|  | Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие, заедно с документите по чл. 91, ал. 8 ИК | Чл. 91, ал. 8 и 9 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 14.10.2021 г. |
|  | Кметът на общината представя в РИК документите от проведените консултации за състави на СИК, когато не е постигнато съгласие | Чл. 91, ал. 7 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 14.10.2021 г. |
|  | Кметът на общината представя в РИК документите от проведените консултации за състави на СИК, когато е постигнато съгласие, но той не е направил предложение за състави на СИК | Чл. 91, ал. 10 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 14.10.2021 г. |
|  | Откриване на предизборните кампании | Чл. 175 | 30 дни преди изборния ден | 15.10.2021 г. |
|  | Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198, ал. 6 | не по-късно от откриване на предизборната кампания |  |
|  | ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците в подкрепа на регистрацията на независимите кандидати в съответния вид избор | Чл. 322, ал. 2 и Чл. 259, ал. 2 | не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 17.10.2021 г. |
|  | ЦИК извършва проверка на кандидатите | Чл. 57, ал.1, т. 36, предл. 2 чл. 247, т. 2 и 3 | не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 17.10.2021 г. |
|  | Когато ЦИК установи, че кандидатската листа на независимите кандидати за президент и вицепрезидент на републиката не е подкрепена от необходимия брой избиратели, регистрацията й се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет | Чл. 322, ал. 5 Чл. 311, ал. 1, предл. второ | незабавно |  |
|  | Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната. Предложението се публикува на интернет страницата на съответното ДКП | Чл. 13, ал. 3 | не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 19.10.2021 г. |
|  | Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК | Чл. 16, ал. 1 | не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 19.10.2021 г. |
|  | Партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 ИК. Новопостъпилата информация по чл. 171, ал. 2 по време на предизборните кампании се изпраща на Сметната палата в 7-дневен срок на хартиен и електронен носител за включване в регистъра | Чл. 171, ал. 3 и 4 | 25 дни преди изборния ден (в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания) | 19.10.2021 г. |
|  | РИК назначава СИК | Чл. 89, ал. 1 | не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 19.10.2021 г. |
|  | Когато РИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК | Чл. 91, ал. 13 във вр. с чл. 89 | не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 20.10.2021 г. |
|  | Ръководителите на ДКП изпращат мотивирано предложение до ЦИК за образуване на избирателни секции извън страната | Чл. 14 т. 4 | не по-късно от 22 дни преди изборния ден | 22.10.2021 г. |
|  | ЦИК извършва проверка на данните по чл. 16, ал. 2 ИК на избирателите от заявленията за образуване на избирателни секции извън страната. ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната, отговарят на изискванията да избират | Чл. 17, ал. 3 и 4 | не по-късно от 22 дни преди изборния ден | 22.10.2021 г. |
|  | ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции | Чл. 17, ал. 5 | не по-късно от 21 дни преди изборния ден | 23.10.2021 г. |
|  | ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място | Чл. 12 | не по-късно от 21 дни преди изборния ден | 23.10.2021 г. |
|  | МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата, заявили и имащи право да гласуват извън страната, в списъка за гласуване извън страната | Чл. 17, ал. 5 и 6 | не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 24.10.2021 г. |
|  | ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден | Чл. 57, ал. 1, т. 25 | не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 24.10.2021 г. |
|  | ЦИК съобщава публично и публикува на интернет страницата си деня, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК извън страната | Чл. 102, ал. 1 | не по-късно от 19 дни преди изборния ден | 25.10.2021 г. |
|  | Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП | Чл. 13, ал. 5 | не по-късно от 18 дни преди изборния ден | 26.10.2021 г. |
|  | Ръководителите на ДКП изготвят и подписват списъци за гласуване извън страната на лицата, които имат право да гласуват | Чл. 31, ал. 1 | не по-късно от 18 дни преди изборния ден | 26.10.2021 г. |
|  | Списъците на лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП | Чл. 32 | не по-късно от 18 дни преди изборния ден | 26.10.2021 г. |
|  | МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България | Чл. 31, ал. 2 | не по-късно от 18 дни преди изборния ден | 26.10.2021 г. |
|  | При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на подвижните СИК. Денят, часът и мястото на провеждането се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от 3 дни преди провеждането им | Чл. 90, ал. 2 Чл. 91 | не по-късно от 18 дни преди изборния ден | 26.10.2021 г. |
|  | Министърът на външните работи или упълномощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната | Чл. 103, ал. 3 | не по-късно от 16 дни преди изборния ден | 28.10.2021 г. |
|  | В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната | Чл. 102, ал. 1 | не по-късно от 16 дни преди изборния ден | 28.10.2021 г. |
|  | Партиите и коалициите правят предложения за съставите на СИК извън страната, включително и резервни членове | Чл. 102, ал. 3 | не по-късно от 16 дни преди изборния ден | 28.10.2021 г. |
|  | ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци (повторно) | Чл. 27, ал. 2 | 15 дни преди изборния ден | 29.10.2021 г. |
|  | Кметът на общината прави предложения до РИК за съставите на подвижните СИК | Чл. 90, ал. 2, изр. второ | не по-късно от 15 дни преди изборния ден | 29.10.2021 г. |
|  | ЦИК определя условията и реда, при които ще гласуват поставените под карантина или задължителна изолация лица | Чл. 28, ал. 2-5 ЗМДВИП | не по-късно от 15 дни преди изборния ден | 29.10.2021 г. |
|  | Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК | Чл. 37, ал. 1 | не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 30.10.2021 г. |
|  | Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място. Само кандидатите за президент и вицепрезидент, кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес | Чл. 34, ал. 1-3 | не по-късно от 14 дни преди изборния ден | до 18.00 ч. на 30.10.2021 г. |
|  | Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място | Чл. 36, ал. 1 и 4 | не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 30.10.2021 г. |
|  | Общинските администрации предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място за автоматизирано заличаване на лицата от избирателните списъци по постоянен адрес | Чл. 34, ал. 5 | не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 01.11.2021 г. |
|  | Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес | Чл. 36, ал. 3 | не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 01.11.2021 г. |
|  | ЦИК назначава СИК извън страната | Чл. 101 | не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 01.11.2021 г. |
|  | Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от него заместник-министър | Чл. 104, ал. 1 | не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 01.11.2021 г. |
|  | Общинските администрации представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място | Чл. 35, ал. 3 | не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 03.11.2021 г. |
|  | На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица | Чл. 39, ал. 1 | не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 03.11.2021 г. |
|  | РИК назначава СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия | Чл. 89, ал. 2 | не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 03.11.2021 г. |
|  | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или иницативен комитет почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията, коалицията или инициативният комитет може да предложи друг кандидат за президент, вицепрезидент или народен представител | Чл. 321, ал. 5, изр. първо Чл. 258, ал. 5, предл. 1 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | до 17.00 ч. на 06.11.2021 г. |
|  | РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден | Чл. 234, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 06.11.2021 г. |
|  | Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък може да поиска отстраняването им с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник | Чл. 43, ал. 1 и 2 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 06.11.2021 г. |
|  | Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната | Чл. 105 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 06.11.2021 г. |
|  | Социологическите агенции подават заявление в ЦИК за регистрация за извършване на социологически проучвания в изборния ден | Чл. 202, ал. 2 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | до 17.00 ч. на 06.11.2021 г. |
|  | ЦИК определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК, включително за проверката на решенията по чл. 39 ИК (списък на заличените лица) и на удостоверенията по чл. 40 ИК (за наличие или липса на основание за вписване в списъка на заличените лица) и възлага извършването й на ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 30 | не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 08.11.2021 г. |
|  | Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК | Чл. 37, ал. 2 | не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 08.11.2021 г. |
|  | Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и капитаните на плавателни съдове под българско знаме образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 избиратели | Чл. 9, ал. 8 Чл. 29, ал. 1 и чл. 9, ал. 9 | 48 часа преди изборния ден | 11.11.2021 г. |
|  | Ръководителят на лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и капитанът на плавателния съд уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес | Чл. 28, ал. 2 Чл. 29, ал. 3 Чл. 30, ал. 2 | не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 11.11.2021 г. |
|  | Край на предизборните кампании |  | 24 часа преди изборния ден | 24,00 ч. на 12.11.2021 г. |
|  | Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение | Чл. 205, ал. 5 | 24 часа преди изборния ден | от 00,00 ч. на 13.11.2021 г. до обявяване края на изборния ден |
|  | СИК получава техническите устройства за машинно гласуване и всички други изборни книжа и материали | Чл. 215, ал. 2 | в деня преди изборите | 13.11.2021 г. |
|  | Партиите, коалициите и инициативните комитети подават в РИК заявления за регистрация на застъпниците на кандидатските листи. РИК регистрира застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения. ЦИК приема заявления, регистрира застъпниците на кандидатските листи за секциите извън страната и им издава удостоверения | Чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 Чл. 118 Чл. 122 | до изборния ден | до 17.00 ч. на 13.11.2021 г. |
|  | Партиите, коалициите и инициативните комитети предават на РИК, съответно на ЦИК (за секциите извън страната) списъци с лицата, които ще са представители на партията, коалицията или инициативния комитет. РИК и ЦИК публикуват списъците на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни | Чл. 124, ал. 4 | до изборния ден | до 17.00 ч. на 13.11.2021 г. |
|  | ЦИК приема заявления и регистрира наблюдатели. Публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите | Чл. 112, ал. 1 Чл. 113 | до изборния ден | до 17.00 ч. на 13.11.2021 г. |
|  | ИЗБОРЕН ДЕН |  |  | 14.11.2021 г. |
|  | Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, подават заявление до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник, включително по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия | Чл. 28, ал. 2 ЗМДВИП | до изборния ден включително |  |
|  | Гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., но не по-късно от 21.00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели. За секциите извън страната гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно 21.00 ч. местно време | Чл. 220, ал. 1 |  |  |
|  | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | Чл. 204, ал. 3 Чл. 205, ал. 5 | след 20,00 ч. на 14.11.2021 г. |  |
|  | ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната | Чл. 57, ал. 1, т. 39 |  | 14.11.2021 г., но не по-късно от 21,00 ч. |
|  | СИК установява резултата от гласуването, съставя протоколи за всеки вид избор и ги предава на РИК | Чл. 100, ал. 1, т. 4 | незабавно след приключване на гласуването | но не по-рано от 20.00 ч. на 14.11.2021 г. |
|  | СИК обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копията от подписаните протоколи СИК издава заверени копия от изготвените и подписани протоколи с резултатите от гласуването на лицата по чл. 100, ал. 1, т. 8 ИК, съответно разпечатан екземпляр от финалните протоколи от машинното гласуване | Чл. 100, ал. 1, т. 7 Чл. 100, ал. 1, т. 8 | веднага след изготвяне на протокола с резултатите от гласуването |  |
|  | СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация | Чл. 100, ал. 1, т. 5 | до 24 часа след приключване на гласуването |  |
|  | СИК извън страната установява резултата от гласуването и съставя протоколи за всеки вид избор незабавно след приключването на гласуването | Чл. 108, ал. 1, т. 4 | незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време |  |
|  | СИК извън страната изпраща на ЦИК сканирани екземпляри от подписаните протоколи на СИК и от списъка за гласуване извън страната | Чл. 108, ал. 1, т. 5 | незабавно след изготвянето на протокола |  |
|  | РИК установява и обявява резултатите от гласуването в района/изборния район и съставя протоколи | Чл. 339, ал. 1 Чл. 72, ал. 1, т. 22 Чл. 289, ал. 1 | до 48 часа след приключване на гласуването |  |
|  | РИК издава заверено копие от протоколите на лицата по чл. 72, ал. 1, т. 25 и на лицата, посочени в чл. 294 ИК | Чл. 72, ал. 1, т. 25 Чл. 294 | веднага след изготвяне и подписване на протокола |  |
|  | РИК сканира и изпраща в ЦИК протоколите с данните от гласуването, които се публикуват на интернет страницата й | Чл. 72, ал. 1, т. 23 и 28 Чл. 293, ал. 6 | до 48 часа след приключване на гласуването |  |
|  | РИК обявява имената на независимите кандидати, избрани за народни представители, и им издава удостоверения | Чл. 72, ал. 1, т. 24 | до 48 часа след приключване на гласуването | 16.11.2021 г. не по-късно от 21.00 ч. |
|  | РИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК в района/изборния район и от протокол-грамите от плавателните съдове под български флаг | Чл. 341 Чл. 384 |  |  |
|  | РИК предава на ЦИК екземпляра от протокола на РИК, екземплярите от протоколите на СИК, разписките от компютърната обработка, два броя технически носители с числовите данни, както и записващите технически устройства от машинното гласуване | Чл. 72, ал. 1, т. 26 Чл. 296, ал. 1 | не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол от СИК |  |
|  | ЦИК публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на СИК в РИК по избирателни секции | Чл. 57, ал. 1 т. 40 |  |  |
|  | ЦИК обявява резултатите от изборите и имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 342, ал. 1 | не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен | 16.11.2021 г. |
|  | Когато никой от кандидатите в изборите за президент и вицепрезидент на републиката не е избран, ЦИК определя първите две кандидатски листи, получили най-голям брой гласове, и насрочва нов избор в срока по чл. 93, ал. 4 от Конституцията | Чл. 342, ал. 2 във вр. с ал. 1 | не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен |  |
|  | Предизборната кампания за новия избор започва веднага след определяне на кандидатите и датата за новия избор от ЦИК и приключва 24 часа преди изборния ден | Чл. 342, ал. 2 и 3 |  | 24,00 ч. на 19.11.2021 г. |
|  | ЦИК провежда жребий за поредността на обръщенията по чл. 193, ал. 3, изр. 1 ИК | Чл. 193, ал. 3 | веднага след обявяване на резултатите от гласуването |  |
|  | ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за народни представители | Чл. 300, ал. 1 | не по-късно от 4 дни след изборния ден | 18.11.2021 г. |
|  | Когато кандидат е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в ЦИК в коя листа желае да остане избран | Чл. 299, ал. 1 | еднодневен срок от узнаването | 19.11.2021 г. |
|  | ЦИК обявява имената на избраните народни представители | Чл. 300, ал. 2 | не по-късно от 7 дни след изборния ден | 21.11.2021 г. |
|  | ЦИК обявява окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката в тридневен срок от новия избор | Чл. 344, ал. 1 | в срок до 3 дни след изборния ден |  |
|  | ЦИК обнародва в „Държавен вестник“ окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и от изборите за народни представители | Чл. 344, ал. 1 Чл. 247, т. 5 | Незабавно след обявяване на резултатите |  |
|  | След предаване в ЦИК на протоколите и другите книжа, предназначени за ЦИК, РИК предава на областната администрация останалите книжа и материали | Чл. 72, ал. 1, т. 27 | + 7 дни от обявяване на резултатите |  |
|  | ЦИК с решение възстановява депозита на партиите, коалициите и инициативните комитети, отговарящи на изискванията на чл. 130 ИК | Чл. 130 | + 7 дни от обявяване на окончателните резултати |  |
|  | Партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали | Чл. 186, ал. 3 | 7 дни след изборния ден |  |
|  | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването за всеки вид избор, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети | Чл. 57, ал. 1, т. 41 | веднага след обявяването на резултатите от гласуването |  |
|  | СИК извън страната предават на ръководителите на ДКП или на оправомощени от тях представители изборните книжа и материали от гласуването извън страната за предаването им на ЦИК за съхранение | Чл. 286, ал. 2 | незабавно след изпращане на сканирания протокол и избирателния списък на ЦИК |  |
|  | Ръководителите на ДКП изпращат на ЦИК по първата дипломатическа поща не по-късно от 14 дни след изборния ден, чрез МВнР изборните книжа и материали от произведеното гласуване извън страната | Чл. 286, ал. 2 | с първата дипломатическа поща след изборния ден |  |
|  | Представляващият партията, коалицията или инициативния комитет представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания | Чл. 172, ал. 1 | 30 работни дни след изборния ден |  |
|  | Доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети | Чл. 172, ал. 2 | 30 работни дни след изборния ден |  |
|  | ЦИК публикува резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, по избирателни секции в бюлетин, съдържащ и технически носител | Чл. 57, ал. 1, т. 42 | не по-късно от 40 дни след изборния ден |  |